“基于证据的教学指导”项目实施方案

（生物学科组）

2017年12月

- 一、项目背景和核心概念

1.项目背景

基于两个项目的合并和实施：浦口区人民政府、南京市教育局、江苏省中小学教学研究室共同设立的“基于证据的区域义务教育质量提升工程”；江苏省中小学教学研究室承担的江苏省教育厅“2017年基础教育前瞻性教学改革实验项目”即“基于证据的教学指导”。

2.核心概念

①教育质量：教育质量的内涵应当包含“全体”的维度。每一个学生的发展都是教育的目的；教育质量的内涵应当包含“全面”的维度。学生发展的质量不仅表现在学业方面，还表现在个性成长的各个方面；教育质量的内涵应当包含“过程”的维度。教育质量不只是一种结果的表现，更是对教育教学过程的要求。

②证据：本项目对教育行动决策的要求是基于“证据”，而不是基于“实证”，主要的原因在于“实证”的要求处于更高层次。教育行动，特别是教育改革行动，需要证据的支持，由此减少个人的主观性、任意性，减少“拍脑袋”的现象，但这些“证据”并不完全都能够、都需要达到“实证研究”的水平。对项目的研究决策是基于教育行动的“证据”，是部分而不是全部由“实证研究”的结果支持。本项目中的“证据”包括所有能改进教学的不同强度与类别上的证据，就其类别而言，主要借鉴英国学者戴维斯（Davies)对教育领域划分的五类“证据”方法。

二、项目实施的目标

1.项目研究立足点为行动研究的过程。增进课程教学改革的活力，推进基于证据的质量提升，形成区域、学校、学科、教师等不同层面的实践案例。

2.源于问题，解决问题。从义务教育阶段学业质量监测中查找突出问题，基于这些突出问题，回归到教学现实场景和真实过程中，追根穷源，诊断真实教学情境中问题发生的原因，形成在真实教学情境中改进教学的实际经验。让教学指导具有“自主参与”、“合作生成”和“行动成长”的特点，形成丰富的“故事”材料与“现象”数据。

3.丰富、提升研究成果。基于过程诊断取得证据，丰富区域化和校本化的生物课程资源，形成改进教学的不同课例和“基于证据指导教学”的模型。

三、项目实施的主要内容

1.提升教师对课程的理解。只有被教师理解的课程，才能变成学生最终经验到的课程。促进学科中的每一位教师，采用不同的方法手段，理解课程性质、基本理念、课程标准的准确性，以及对教学内容的处理、学生学习情况的观察和调控等，促进教师的研究行动更加自觉、反思性更强。

2.改进教师的教学设计。①促进教师教学的“内容设计”，转向以目标、内容为根据的“活动设计”。立足每一个教师能在借鉴原有资源基础上，改进教学设计行为。②以教学活动的组织为重点的学科课堂教学改进，将是本项目实施的重要内容。改进教师的教学设计，并促进其教学设计得到执行，并且在执行的基础上对设计本身进行不断的优化和调整。不同层面的实践案例。

3.提升教师群体的合作方式。改变学校文化的关键是观察、反思、研究和改进教师群体“做事”的方式。 追求团队成员的自主、协作、互补和成长。

4.提升成果的辐射力。形成改进教学的不同课例和模型，使成果“课程化”。

四、项目实施的工作策略

1.问题驱动，由点到面改进。①生物学科核心研究组在项目学校浦口区石桥中学中确定一个年级，以七年级为主，但每一次活动的参加对象不以项目学校或年级教师为限。②生物学科核心研究组以发现问题、提炼经验、解决问题为中心开展行动研究。每次活动前先确定目标任务，设计并采用不同的活动方式，如课例研究、专题沙龙、个别或集体指导、专题调查、文献整理与应用研究等。③以问题为先导，以问题作驱动，因此问题的提炼和形成尤为重要。应充分利用好省义务教育质量监测的数据资源，从“证据”中发现突出问题。同时，问题不能过于宽泛、过于零碎，主要从四大核心素养、十大关键能力、十大主题内容领域中提炼最为突出的问题。④前期研究的基础上形成区域生物学科课程教学改革的规划并加以推进实施。

2.明确分工，有效开展。①核心研究组组长负责生物项目的整体推进，负责每一次活动目标、任务和程序的审核和确定。②项目助理和联系人及时通知所有参与者，向全组提供相关材料，保证每一次活动的顺利进行。③项目助理负责每一次活动过程的记录、整理，建立文字、影像和数据档案，并及时与组内成员分享。④生物核心研究组之外的参与者共同参与活动，完成研究组布置的任务，并向项目助理提供相关材料。

3.注重方案细化和落实。以项目实施总方案为依据，细化本学科项目推进目标和内容、活动组织方式、任务分工、时间安排、成果呈现形式等。让参与的教师有想法、做法和成果。能基于口头和书面形式进行基于观察的反思。

4.寻求更多支持。①生物核心研究组根据活动任务的具体特点，争取专家顾问组、专家指导组成员，以及其他省内外专家的支持。②生物核心研究组，在前期研究、收集的基础上，采用或改编后采用其他地区、学校相关改革经验。倡导请进来和走出去。

5.实施规划和保障。①生物学科核心研究组分别建立微信群或QQ群等，加强交流，实现资源、信息的共享。②原则上每周活动一次，其中三次通过微信群或QQ群开展网上研讨，每个月开展一次现场集中研讨活动，以提高对教师实际教学的参与度和参与者的热情奉献。③核心研究组定期召开组内总结和研讨活动，保证项目顺利推进，并及时做好材料整理、进一步活动规划等。④每半年召开一次项目组的中期交流会，实施过程中，不断调整完善改革规划。⑤2019年年底前，完成项目实施的总结与成果评估。

五、项目核心组人员信息表

| 姓 名 | 工作 单位 | 职 务 | 职 称 | 专业 荣誉 | 教龄 | 任教 年级 | 联系方式 | 通讯地址 | 邮 箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴举宏 | 江苏省中小学教学研究室 | 省生物教研员 | 教授级中学高级教师 | 江苏省特级教师 |  |  | 13951808538 | 南京市北京西路77号省教研室 | 1020521305@qq.com |
| 岑 芳 | 南京市教学研究室 | 市生物教研员 | 中学高级教师 | 江苏省特级教师 |  |  | 13912982275 | 南京市中山南路386号 | njsjyszxsw@163.com |
| 邰玉韦 | 常州市北郊初级中学 | 市生物兼职教研员 | 中学高级教 师 | 江苏省特级教师 | 27年 | 初一 生物 | 15961280807 | 常州市通江南路125号 | 1874636415@qq.com |
| 李学斌 | 南京师范大学第二附属初级中学 | 书记、副校长 | 中学高级教 师 | 扬州市特级教师 | 33年 | 初一 生物 | 13852525666 | 江苏省仪征市真州镇环西路15号 | yzyzlxb@163.com |
| 周新民 | 南京市浦口区教师发展中心 | 生物研训员 | 中学高级 | 浦口区优秀青年教师 | 26年 |  | 13915974870 | 南京市浦口区教师发展中心 | Xmzhou1970@126.com |
| 雍太华 | 南京市浦口区石桥中学 | 校长 | 中学高 级 教 师 |  | 30年 | 初一 地理 | 13912929959 | 南京市浦口区星甸镇高庙社区狄坪组 | 1473301176@qq.com |
| 黄国权 | 南京市浦口区石桥中学 |  | 中学二级教 师 |  | 10年 | 初一和初二生物 | 13951641475 | 南京市浦口区星甸镇高庙社区狄坪组 | 915875443@qq.com |